## 网络支持需求申请单
ACT网络支持需求申请单
需求申请时间 | 支持事宜名称 | 需求完成时间 | 需求类型 | 需求紧急程度
|  |  | 旧站运维 |  |  |  | 线上会议 | SMTC
需求申请人 | 销售人员 | 所属杂志 | 网络部负责 | 支持总体描述 |  |  | 线下会议 | VSDC
[7 empty] | 白皮书挂网 | CRC
[7 empty] | 旧站运维 | LFWC
[7 empty] | 网站报告 | MWJC
[7 empty] | Banner报告 | 工业AI
[7 empty] | 制作电子期刊 | SiSC
[7 empty] | 网页设计及开发 | CSC
序号 | 需求内容 | 具体要求 | 资料提供时间 | 目标完成时间 | 需方对接人 | 确认完成时间 | eDM制作 | 其他 | ILAC
[7 empty] | 其他 | 所有杂志 | SiSC
CSC
AIM
Others
Note on H11: 在收到需求申请单后，由网络部内部评估，并与需方协商沟通后给出确认完成时间。

## 非常规性工作明细 (hidden)
网络部进行中非常规性工作明细
项目名称 | 所属杂志 | 工作类型 | 需求申请时间 | 需求申请人 | 需求完成时间 | 目前进展情况 | 需公司协调事宜
1 | MWJC | 网站开发 | 2020.4.1 | Lisa | 2020.6.7 | 网站功能开发困难，目前我部门人力资源无法满足。 | 需申请第三方服务公司支持 | SMTC
2 | VSDC | 线下会议 | 2020.4.1 | Kiki | 2020.4.10 | 会议时间非常紧凑，目前还有其他杂志同期会议报名后台处理，目前只完成50%工作。 | 目前电子书制作及网站Banner修改事宜放后处理，才能保证该会议需求工作顺利交付。 | VSDC
3 | ILAC | 白皮书 | 2020.4.1 | Sky | 2020.4.15 | 已完成90%，会按需求时间来 | 无 | CRC
4 | [7 empty] | LEWC
5 | [7 empty] | MWJC
ILAC
SiSC
CSC
Others